## Gnatt Chart
Section 4.2.1.1 | 2014-09-04 | 2014-09-11 | 2014-09-18 | 2014-09-25 | 2014-10-02 | 2014-10-09 | 2014-10-16 | 2014-10-23 | 2014-10-30 | 2014-11-06 | 2014-11-13 | 2014-11-20 | 2014-11-27 | 2014-12-04 | 2014-12-11
Project Team Name | bar: 2014-09-04
Project Team Member Roles | bar: 2014-09-04
Software Development plan document | bar: 2014-09-11 to 2014-09-18
Software Requierments Specification Document | bar: 2014-09-18 to 2014-09-25
Traceability Matrix | bar: 2014-09-25 to 2014-10-02
Software Design Document | bar: 2014-10-02 to 2014-10-09
Updated SDP | bar: 2014-10-16 to 2014-10-23
Updated SRS Document | bar: 2014-10-16 to 2014-10-23
Updatedc Traceability Matrix | bar: 2014-10-23 to 2014-10-30
Updatedc SDD | bar: 2014-10-30 to 2014-11-06
Saftware Test Plan Document | bar: 2014-11-06 to 2014-11-13
Updated STP Document | bar: 2014-11-13 to 2014-11-20
Delivery List of Documentation, Media, etc | bar: 2014-11-20 to 2014-12-04
Project presentations | bar: 2014-12-04 to 2014-12-11
Source code | bar: 2014-12-04 to 2014-12-11
Key
Task
Task met for checkpoint